LOGBOOK KKM KOLABORATIF NASIONAL

PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI DALAM MENINGKATKAN WAWASAN INFORMASI MASYARAKAT



IDENTITAS MAHASISWA:



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **:** | **Muhamad Iksan** |
| **Nim** | **:** | **190511115** |
| **Prodi** | **:** | **Teknik Informatika** |
| **Fakultas** | **:** | **Teknik** |
| **Desa** | **:** | **Belawa** |
| **Kecamatan** | **:** | **Lemahabang** |
| **Dosen Pembimbing Lapangan** | **:** | **Dr. H. Pebi Kurniawan, S.E., M.M** |

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2022


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **LOGBOOK**  **KKM KOLABORATIF NASIONAL PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI DALAM MENINGKATKAN WAWASAN**  **INFORMASI MASYARAKAT** | | | Hari Ke-1 | |
| Kelompok 37 | | | | | | | |
| A. Jadwal | | | | | | | |
|  | Hari | Tanggal | | Jam | Kegiatan | |  |
|  | Senin | 15 Agustus 2022 | | 10.00 – 12.00 | Pemasangan sisa papan informasi | |  |
|  | Senin | 15 Agustus 2022 | | 13.00 – 14.00 | Membersihkan lingkup wisata Cikuya | |  |
|  | Senin | 15 Agustus 2022 | | 14.00 – 15.00 | Membuka Rumah Baca | |  |
|  | Senin | 15 Agustus 2022 | | 15.30 – 17.00 | Pelaksanaan lomba Literasi | |  |
|  | Senin | 15 Agustus 2022 | | 19.30 – 21.00 | Pelaksanaan lomba Cerdas Cermat | |  |
| B. Catatan penting harian | | | | | | | |
| 1. Pemasangan sisa papan informasi pada wisata Cikuya, Belawa, dilakukan dengan prosespemasangan sisa papan informasi yang belum sempat diselesaikan 2. Membersihkan lingkup wisata Cikuya khususnya pada area wisata dan batu pasujudanyang memiliki sejarah 3. Membuka Rumah Baca. Kegiatan ini bertujuan untuk :    1. Menambah minat baca pada anak-anak maupun warga yang memiliki minat baca yangtinggi    2. Melatih dan persiapan para peserta lomba literasi dalam perayaan HUT RI yang ke-77 4. Pelaksanaan lomba Literasi yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangkaperayaan HUT RI yang ke- 77 5. Pelaksanaan lomba Cerdas Cermat yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan   dalamrangka perayaan HUT RI yang ke- 77 | | | | | | | |
| C. Dokumentasi | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| D. Pengesahan | |
| Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  (Dr. H. Pebi Kurniawan, S.E., M.M) NIDN: 0407048303 | Mahasiswa  (Muhamad Iksan) NIM: 190511115 |
|  | |




|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **LOGBOOK**  **KKM KOLABORATIF NASIONAL PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI DALAM MENINGKATKAN WAWASAN**  **INFORMASI MASYARAKAT** | | | Hari Ke-2 | |
| Kelompok 37 | | | | | | | |
| A. Jadwal | | | | | | | |
|  | Hari | Tanggal | | Jam | Kegiatan | |  |
|  | Selasa | 16 Agustus 2022 | | 09.00 – 10.00 | Briefing | |  |
|  | Selasa | 16 Agustus 2022 | | 10.00 – 12.00 | Penamaan sisa papan informasi di Cikuya, Belawa | |  |
|  | Selasa | 16 Agustus 2022 | | 13.00 – 15.00 | Membuka rumah baca | |  |
|  | Selasa | 16 Agustus 2022 | | 17.00 – 23.00 | Pelaksanaan kegiatan karnaval | |  |
| B. Catatan penting harian | | | | | | | |
| 1. Breafing ini membahas mengenai persiapan program kerja yang dilaksanakan dan persiapan kegiatan karnaval yang akan dilaksanakan dalam rangka perayaan HUT RI yangke- 77 2. Penamaan sisa papan informasi di Cikuya, Belawa, dengan maksud melengkapi informasiterkait wisata Cikuya yang belum lengkap 3. Membuka rumah baca dengan maksud meningkatkan minat baca 4. Pelaksanaan kegiatan karnaval dalam rangka perayaan malam HUT RI yang ke- 77 | | | | | | | |
| C. Dokumentasi | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| D. Pengesahan | |
| Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  (Dr. H. Pebi Kurniawan, S.E., M.M) NIDN: 0407048303 | Mahasiswa  (Muhamad Iksan) NIM: 190511115 |




|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **LOGBOOK**  **KKM KOLABORATIF NASIONAL PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI DALAM MENINGKATKAN WAWASAN**  **INFORMASI MASYARAKAT** | | | Hari Ke-3 | |
| Kelompok 37 | | | | | | | |
| A. Jadwal | | | | | | | |
|  | Hari | Tanggal | | Jam | Kegiatan | |  |
|  | Rabu | 17 Agustus 2022 | | 09.00 – 10.00 | Briefing | |  |
|  | Rabu | 17 Agustus 2022 | | 10.00 – 15.00 | Berpartisipasi memperingati perayaan HUT RI dengan beberapa RT | |  |
|  | Rabu | 17 Agustus 2022 | | 15.00 – 16.00 | Penyuluhan dan pengisian kuesioner Birokrasi Pelayanan Administratif Masyarakat | |  |
|  | Rabu | 17 Agustus 2022 | | 19.30 – 01.00 | Pelaksanaan Panggung Gembira | |  |
| B. Catatan penting harian | | | | | | | |
| 1. Briefing ini membahas mengenai persiapan program kerja yang dilaksanakan dan persiapan kegiatan panggung gembira serta pembagian partisipasi acara lomba-lomba untuk memperingati HUT RI 2. Berpartisipasi memperingati perayaan HUT RI dengan beberapa RT, yang mana saya berpartisipasi dalam acara perlombaan beberapa RT dari beberapa RW 3. Penyuluhan dan pengisian kuesioner Birokrasi Pelayanan Administratif Masyarakat yangmerupakan salah satu program kerja kelompok KKM 37, dengan cara menanyakan pada sekelompok atau perorangan mengenai birokrasi pelayanan administratif desa untuk masyarakat 4. Pelaksanaan Panggung Gembira yang mana dalam rangka memperingati perayaan HUT RI yang ke- 77, dalam acara tersebut saya menjadi panitia koordinator lapangan dan ikut serta meramaikan acara dengan menampilkan kolaborasi muspus bersama KKM IKMI   dan UPI | | | | | | | |
| C. Dokumentasi | | | | | | | |


|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| D. Pengesahan | |
| Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  (Dr. H. Pebi Kurniawan, S.E., M.M) NIDN: 0407048303 | Mahasiswa  (Muhamad Iksan) NIM: 190511115 |




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **LOGBOOK**  **KKM KOLABORATIF NASIONAL PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI DALAM MENINGKATKAN WAWASAN**  **INFORMASI MASYARAKAT** | | | | Hari Ke-4 | |
| Kelompok 37 | | | | | | | | |
| A. Jadwal | | | | | | | | |
|  | Hari | Tanggal | | Jam | | Kegiatan | |  |
|  | Kamis | 18 Agustus 2022 | | 10.00 – 12.00 | | Briefing | |  |
|  | Kamis | 18 Agustus 2022 | | 13.00 – 14.00 | | Koordinasi mengenai survey implementasi dana desa pada pihak desa Belawa | |  |
|  | Kamis | 18 Agustus 2022 | | 14.00 – 16.00 | | Door to door pengisian kuesioner implementasi dana desa | |  |
| B. Catatan penting harian | | | | | | | | |
| 1. Briefing mengenai pembagian tugas untuk kesiapan survey implementasi dana desa padapihak desa Belawa yang dicetuskan oleh DPR RI 2. Koordinasi mengenai survey implementasi dana desa pada pihak desa Belawa, dengan menunjukan kuesioner dan panduan pengisisan survei terkait implementasi dana desa yang ditujukan pada masyarakat 3. Door to door pengisian kuesioner implementasi dana desa yang diberikan dari DPR RI   untuk masyarakat | | | | | | | | |
| C. Dokumentasi | | | | | | | | |
| D. Pengesahan | | | | | | | | |
| Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  (Dr. H. Pebi Kurniawan, S.E., M.M) NIDN: 0407048303 | | | | | Mahasiswa  (Muhamad Iksan) NIM: 190511115 | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **LOGBOOK**  **KKM KOLABORATIF NASIONAL PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI DALAM MENINGKATKAN WAWASAN**  **INFORMASI MASYARAKAT** | | | | Hari Ke-5 | |
| Kelompok 37 | | | | | | | | |
| A. Jadwal | | | | | | | | |
|  | Hari | Tanggal | | Jam | | Kegiatan | |  |
|  | Jum’at | 19 Agustus 2022 | | 09:00-11:00 | | Membuat website desa belawa | |  |
|  | Jum’at | 19 Agustus 2022 | | 14:00-15:00 | | Membuat website desa belawa | |  |
|  | Jum’at | 19 Agustus 2022 | | 20:00-21:00 | | Evaluasi kinerja program kerja kelompok | |  |
| B. Catatan penting harian | | | | | | | | |
| 1. Evaluasi kinerja program kerja kelompok yang mana membahas mengenai sejauh mana pelaksanaan program kerja yang telah berjalan yakni terkait pembagian tugas di hari sebelumnya dan yang dilaksanakan pada hari ini serta mana saja yang belum bisa dikerjakan guna menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa di Desa Belawa Kecamatan Lemahabang. 2. Melanjutkan pembuatan website belawa | | | | | | | | |
| C. Dokumentasi | | | | | | | | |
| D. Pengesahan | | | | | | | | |
| Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  (Dr. H. Pebi Kurniawan, S.E., M.M) NIDN: 0407048303 | | | | | Mahasiswa  (Muhamad Iksan) NIM: 190511115 | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **LOGBOOK**  **KKM KOLABORATIF NASIONAL PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI DALAM MENINGKATKAN WAWASAN**  **INFORMASI MASYARAKAT** | | | | Hari Ke-6 | |
| Kelompok 37 | | | | | | | | |
| A. Jadwal | | | | | | | | |
|  | Hari | Tanggal | | Jam | | Kegiatan | |  |
|  | Sabtu | 20 Agustus 2022 | | 09.00 – 10.00 | | Briefing | |  |
|  | Sabtu | 20 Agustus 2022 | | 10.00 – 12.00 | | Mengerjakan tugas sesuai hasil briefing | |  |
|  | Sabtu | 20 Agustus 2022 | | 13.00 – 15.00 | | Membuka rumah baca | |  |
|  | Sabtu | 20 Agustus 2022 | | 15.00 – 16.00 | | Membuat tambahan | |  |
| B. Catatan penting harian | | | | | | | | |
| 1. Briefing mengenai pembagian tugas untuk pelaksanaan program kerja kelompok yang belum terselesaikan 2. Membuka rumah baca dengan maksud menjalankan program kerja Pemeliharaan dan Penambahan Kerja Masif (PPKM) 3. Membuat dan menamai papan informasi tambahan, dengan maksud melengkapi informasi suatu objek yang ada dalam wisata Cikuya di desa Belawa Kecamatan   Lemahabang Kabupaten Cirebon | | | | | | | | |
| C. Dokumentasi | | | | | | | | |
| D. Pengesahan | | | | | | | | |
| Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  (Dr. H. Pebi Kurniawan, S.E., M.M) NIDN: 0407048303 | | | | | Mahasiswa  (Muhamad Iksan) NIM: 190511115 | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **LOGBOOK**  **KKM KOLABORATIF NASIONAL PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI DALAM MENINGKATKAN WAWASAN**  **INFORMASI MASYARAKAT** | | | Hari Ke-7 | |
| Kelompok 37 | | | | | | | |
| A. Jadwal | | | | | | | |
|  | Hari | Tanggal | | Jam | Kegiatan | |  |
|  | Minggu | 21 Agustus 2022 | | 08.00 – 10.00 | Briefing | |  |
|  | Minggu | 21 Agustus 2022 | | 10.00 – 14.00 | Buka rumah baca | |  |
|  | Minggu | 21 Agustus 2022 | | 14.30 – 15.00 | Sosialisasi Pengembangan pengetahuan teknologi | |  |
| B. Catatan penting harian | | | | | | | |
| 1. Briefing mengenai pembagian tugas pengerjaan program kerja kelompok dengan hasil:    1. progres proker pengembangan Potensi Wisata masih proses pembuatan banner danbarcode untuk papan informasi    2. progres proker PPKM terus berjalan untuk rumah baca    3. progres proker UMKM pengembangan usaha olahan mangga, plan Senin sosialisasi,pembuatan akun marketplace selesai    4. progres proker tumbuhan herbal pelaksanaan sosialisasi digabung dengan prokerUMKM    5. progres proker publik speaking yang akan dilaksankanan hari ini    6. progres proker birokrasi tinggal penyerahan laporan ke Desa, plan minggu depan    7. progres proker pengembangan pengetahuan teknologi plan sosialisasi Kamis, ppt sudahdibuat 2. Membuka rumah baca dengan maksud meningkatkan minat baca sebagai pelaksanaanprogram kerja PPKM 3. Pelaksanaan program kerja Sosialisasi Pengembangan pengetahuan teknologi sebagai alatpenunjang kehidupan masyarakat 4. Pelaksanaan program kerja Sosialisasi Pengembangan Skill Komunikasi (Publik   Speaking) sebagai penunjang soft skill masyarakat | | | | | | | |
| C. Dokumentasi | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| D. Pengesahan | |
| Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  (Dr. H. Pebi Kurniawan, S.E., M.M) NIDN: 0407048303 | Mahasiswa  (Muhamad Iksan) NIM: 190511115 |

